Приложение

Отчет о достижении целевых показателей и результатах работы по реализации мероприятий в соответствии с отдельными указами Президента Российской Федерации по состоянию на 01.10.2018г.

| № пп | Пункт в соответствии с положениями указов |  | Срок реализации в соответствии с положениями указов | Наименование мероприятия/ установленный целевой показатель (в соответствии с положениями указов) | Отчет о реализации мероприятия | Отчет о достижении целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | С начала срока реализации указов (нарастающим итогом с начала года): 2013-3 кв.2018 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпункт а) пункта 1 |  | 01.01.2020 | Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест | В 2014 году Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области инициировано увеличение заработной платы рабочих специальностей и молодых квалифицированных специалистов ГУП ТО «Областное ДРСУ» (доля собственности Томская область составляет 100%), программа финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год утверждена с учетом повышения ФОТ. | По итогам 2017 года – с 01.01.2017 действуют коды ОКВЭД-2 , его официальное название ОКВЭД 2 ОК 029-2014, сопоставить цифры не представляется возможным. В целях обеспечения равного доступа населения к современным услугам связи, на федеральном уровне с 2015 года реализуется проект «Устранение цифрового неравенства» в рамках которого планируется обеспечить доступ к сети Интернет за счет средств федерального бюджета в населенных пунктах Российской Федерации с численностью жителей от 250 до 500 человек. Срок реализации программы в Томской области – 2016-2019 годы. В рамках проекта по Томской области доступ к сети Интернет по волоконно-оптической линии связи будет организован в 107 населенных пунктах. План на 2018 год – 14 точек. По итогам 2017 года - 44 точки. Также в 22 населенных пунктах Томской области за счет средств областного бюджета обеспечен доступ/улучшено качество подвижной радиотелефонной связи. По итогам 2016 года – 12313 мест (уменьшение на 1418 рабочих мест. Причина - Закрытие сотовой связи «Wellcom». Услуги сотовой связи стандарта CDMA-450 на территории Томской области были доступны до октября 2016 года. Оператор прекратил функционирование данной сети по причине того, что по стандарту связи CDMA-450, который морально устарел, производителями прекращен выпуск сетевого оборудования.) |
| 2. | Подпункт в) пункта 1 |  | 01.01.2018 | Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте в 1,3 раза относительно уровня 2011 года | Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области на постоянной основе реализуются мероприятия по оказанию содействия операторам связи в выделении земельных участков, размещении оборудования на зданиях и сооружениях, находящихся в региональной или муниципальной собственности, снижении ставок арендной платы, законодательные инициативы по упрощению строительства объектов связи и т.д. Внесены изменения в статью 13 Закона Томкой области от 12.01.2004 № 9-ОЗ «О предоставлении государственного имущества Томской области и безвозмездное пользование», направленные на возможность предоставления имущества для размещения сетей связи. Принят закон Томской области от 12.07.2016 № 73-ОЗ «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Томской области». Так, предусмотрены случаи строительства объектов связи, на которые не требуется разрешение. Данные мероприятия направлены на оптимизацию затрат операторов связи, высвобождение средств для модернизации оборудования, развития инфраструктуры, что положительно влияет на динамику объема оказанных услуг связи. Кроме того, органами исполнительной власти Томской области и органами местного самоуправления ведется работа по оснащению используемых транспортных средств оборудованием ГЛОНАСС. Так, около 49% транспортных средств, принадлежащих органам исполнительной власти Томской области, органам местного самоуправления Томской области и подведомственным им организациям, оснащено терминалами ГЛОНАСС. В целях реализации мероприятий по повышению эффективности использования результатов космической деятельности Администрацией Томской области установлены для региона единые требования к оборудованию ГЛОНАСС (распоряжение Администрации Томской области от 30.09.2013 № 741-ра «Об оснащении транспортных средств оборудованием с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на территории Томской области»). Стоит отметить, что до настоящего времени не решен вопрос по созданию региональной навигационной информационной системы Томской области. Реализация проекта сдерживается недостатком финансирования. Прорабатываются варианты создания регионального навигационного информационного центра на базе бюджетных учреждений. Также, мероприятия, направленные на развитие сферы связи и использования результатов космической деятельности, предусмотрены в 2015-2020 годах в рамках государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области». |  |
| 3. | Подпункт г) пункта 1 |  | 01.01.2018 | Увеличение производительности труда в 1,5 раза относительно уровня 2011 года | Увеличение производительности труда в отрасли связи, в связи с положительной динамикой объема платных услуг населению (по индексу физического объема) в 2015, 2016 годах. | По итогам 2016 года – 216,2%. По итогам 2017 - с 01.01.2017 действуют коды ОКВЭД-2 , его официальное название ОКВЭД 2 ОК 029-2014, сопоставить цифры не представляется возможным, в связи с тем, что статистическая информация представлена по разделам, по подразделам отсутствует. В состав разделов входят подразделы, не входящие в компетенцию Департамента. |
| 4. | Абзац 3 подпункта д) пункта 2 |  | постоянно | Разработка целевых программ для участия в государственных программах "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Развитие авиационной промышленности", "Космическая деятельность России", "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", "Развитие судостроения", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (при наличии возможности и необходимости) | 1. ПАТО от 30.12.2013 №598а «Об утверждении государственной программы «Развитие пассажирского транспорта на территории Томской области на 2014-2018 годы». 2. Внесение изменений в государственную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы» (утв. ПАТО от 05.03.2011 №60а) посредством внесения изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (утв. постановлением Законодательной Думы Томской области от 27.02.2014 №1843). 3. Разработка и участие в разработке государственных программ «Социальная поддержка населения Томской области», «Обеспечение безопасности населения Томской области», «Повышение энергоэффективности в Томской области» на 2015-2020 годы. 4. Участие в разработке государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области», в рамках которой предусмотрены мероприятия по развитию инфраструктуры связи и повышению эффективности использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Томской области. 5. ПАТО от 12.12.2014 № 484а «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» (внесение изменений в ГП: ПАТО от 21.04.2015 №142а, ПАТО от 03.07.2015 № 251а, ПАТО от 11.12.2015 № 456а, ПАТО от 02.02.2016 № 35а, ПАТО от 05.05.2016 № 151а, ПАТО от 09.06.2016 № 188а, ПАТО от 09.06.2016 № 278а, ПАТО от 26.09.2016 № 317а,ПАТО от 27.01.2017 № 22а, ПАТО от 14.02.2017 № 48а, ПАТО от 21.04.2017 № 157а, ПАТО от 26.06.2017 № 235а,ПАТО от 01.11.2017 № 383а, ПАТО от 26.01.2018 № 40а, ПАТО от 29.01.2018 № 42а; ПАТО от 12.04.2018 № 168а; ПАТО от 15.05.2018 № 204а; от 14.06.2018 № 242а; от 18.07.2018 № 291). 6. Закон Томской области от 28.06.2017 № 65-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом на внутриобластных маршрутах в Томской области». |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Абзац 7 подпункта а) пункта 1 | 01.01.2020 | Увеличение числа высококвалифицированных работников до 33 процентов от общего числа квалифицированных работников | В 2014 году Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области инициировано увеличение заработной платы молодых квалифицированных специалистов ГУП ТО «Областное ДРСУ» (доля собственности Томская область составляет 100%), программа финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год утверждена с учетом повышения ФОТ. |  |